## Hoja 1
Fecha | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | Coste
Dia 1 [13/11] | Entrevistas con el cliente. 8h EQUIPO 1 | [7 empty] | 480,00 €
Dia 2 [14/11] | Captura de requisitos. 4h EQUIPO 1 Y 2 |  | Análisis de requisitos EQUIPO 1 y 2 |  | Primera versión del diagrama de casos de uso EQUIPO 1 Y 2 |  | Primera versión del diagrama de clases EQUIPO 1 y 2 |  | 960,00 €
Dia 3 [17/11] | Establecer prioridades de CDU EQUIPO 1 |  | Planificación aproximada del proyecto EQUIPO 1 |  | Primera estimación del proyecto EQUIPO 1 |  |  |  | 480,00 €
Dia 3 [17/11] | Diseño de la maqueta EQUIPO 2 |  |  |  | Análisis de riesgos más importantes EQUIPO 2 |  |  |  | 480,00 €
Dia 4 [18/11] | Análisis CDU 1 Equipo 1 |  | Diseño CDU 1 Equipo 1 |  | Implementación CDU 1 Equipo 1 |  | Pruebas CDU 1 Equipo 1 |  | 480,00 €
Dia 4 [18/11] | Análisis CDU 3 Equipo 2 | [7 empty] | 480,00 €
Dia 5 [19/11] | Diseño CDU 3 Equipo 2 | [7 empty] | 480,00 €
Dia 5 [19/11] | Análisis CDU 6 Equipo 1 |  |  |  | Diseño CDU 6 Equipo 1 |  |  |  | 480,00 €
Dia 6 [20/11] | Implementación CDU 3 Equipo 2 | [7 empty] | 480,00 €
Dia 6 [20/11] | Implementación CDU 6 Equipo 1 |  |  |  | Pruebas CDU 6 Equipo 1 |  |  |  | 480,00 €
Dia 7 [21/11] | Implementación CDU 3 Equipo 2 |  |  |  | Pruebas CDU 3 Equipo 2 |  |  |  | 480,00 €
Dia 7 [21/11] | Análisis CDU 5 Equipo 1 |  |  |  | Diseño CDU 5 Equipo 1 |  |  |  | 480,00 €
Dia 8 [24/11] | Implementación CDU 5 Equipo 1 |  |  |  | Pruebas CDU 5 Equipo 1 |  | Análisis CDU 2 Equipo 1 |  | 480,00 €
Dia 8 [24/11] | Análisis de CDU 4 Equipo 2 | [7 empty] | 480,00 €
Dia 9 [25/11] | Diseño de CDU 4 Equipo 1 |  |  |  | Análisis CDU 2 Equipo 1 |  | Diseño CDU 2 Equipo 1 |  | 480,00 €
Dia 9 [25/11] | Diseño de CDU 4 Equipo 2 |  |  |  | Implementación de CDU 4 Equipo 2 |  |  |  | 480,00 €
Dia 10 [26/11] | Diseño CDU 2 Equipo 1 |  | Implementación CDU 2 Equipo 1 |  |  |  | Pruebas CDU 2 Equipo 1 |  | 480,00 €
Dia 10 [26/11] | Implementación de CDU 4 Equipo 2 |  |  |  | Pruebas CDU 4 Equipo 2 |  |  |  | 480,00 €
Dia 11 [27/11] | Pruebas de Integración del Sistema Equi 1 y 2 |  | Desplegar aplicación Eq 1 y 2 |  | Documentación y formación Eq 1 y 2 |  |  |  | 960,00 €
[8 empty] | TOTAL | 10.080,00 €
| Equipo 1: | Eduardo L. | Eduardo P.
| Equipo 2: | Ismael H. | Jose Maria S.
|  | ¿Cuánto va a costar el proyecto? |  | 10 080.00 €
|  | ¿Cuánto dura el proyecto? |  | 11 dias
|  | ¿Cuándo acaba el proyecto? |  | A los 11 dias de empezar