## Hoja 1
Estimación en horas totales (ESTO ES UNA PRIMERA APROXIMACIÓN)
| Inicio | Elaboración |  | Construcción | [5 empty] | Transición
DISCIPLINA | I1 | I1 | I2 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I1 | I2 | Total
Modelo del Negocio | 13 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
Requisitos | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Análisis y Diseño | 0 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 51
Implementación | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 38
Pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15
Despliegue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22
Totales | 15 | 21 | 9 | 20 | 17 | 11 | 13 | 14 | 10 | 14 | 18 | 162
Estimación en horas reales (AFINANDO LO ANTERIOR)
| Inicio | Elaboración |  | Construcción | [5 empty] | Transición
DISCIPLINA | I1 | I1 | I2 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I1 | I2 | Total
Modelo del Negocio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Requisitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis y Diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pruebas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Despliegue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0